## Sheet1
注税行业信息化建设工程一期系统全国推广情况统计表
序号 | 地区 | 推广小组组长 | 小组成员 | 是否已提交推广方案 | 是否已组织培训 | 计划培训时间
1 | 北京税协 | 姜信 | 姜信、谢敬群、李燕、毛雅萍、韩旭、李媛、魏建淑 | 是 | 是 | 2015-08-03
2 | 天津税协 | 雒明山 | 雒明山、朱士田、孙克茜、梁红英、朱占利、王闻鉴 | 是 | 否 | 8月24日-8月25日
3 | 河北税协 | 齐建波 | 齐建波、姜涛 、张普选、靳晶晶、王福凯 | 是 | 是 | 8月13日-8月14日
4 | 山西税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 未安排
5 | 内蒙古税协 | 赵月仙 | 王超英、肖平、刘芳、刘华、李进 | 是 | 否 | 8月19日-20日 8月27日-28日
6 | 辽宁税协 | 刘立达 | 刘立达、穆洪来、冯鸣、齐研、黄博、杨春 | 是 | 否 | 8月20日-8月21日 8月26日-8月27日
7 | 大连税协 | 许增文 | 许增文、霍勇、曲 军、于长青、程映雪、汪梦云、李志晓 | 是 | 是 | 8月17-20日 9月16日
8 | 吉林税协 | 易凯 | 崔禾盛、苏严、苏亚杰、 张兴伟、 江山、 张杰 | 是 | 否 | 9月11日-9月12日
9 | 黑龙江税协 | 王钧春 | 王钧春、汪洋渊、薛殿斌、高天兵、胡立臣、王丽晶、刘丽艳 | 是 | 否 | 时间待定
10 | 上海税协 | 庄晓玖 | 庄晓玖、裔传立、龚炳生、张文伟、高坤凤、黄亦兵、李建君、滕燕洁 | 是 | 否 | 8月24日-8月25日
11 | 江苏税协 | 蔡得田 | 蔡得田、胡伟、韩王浚、赵馨、孔凡 | 否 | 否 | 8月19日-8月20日
12 | 浙江税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 8月29日-8月30日
13 | 宁波税协 | 李志强 | 沈大猷、裘晓蕾、宋宁、邱开开、吴雷鸣 | 是 | 否 | 时间待定
14 | 安徽税协 | 宋桂林 | 宋桂林、李建国、张贤才、王荣、李锐、钱奂、王军、刘俐、钱鸣敏、陈翊、王燕、王逸刚 | 是 | 是 | 2015-08-14
15 | 福建税协 | 刘少波 | 刘少波、陈丽萍、林群山、李芳、 宋瑜、李香美、赵飞燕、郭瑾 | 是 | 否 | 9月11日 11月10日-28日
16 | 厦门税协 | 赵振诚 | 赵振诚、张一萍、沈文灿、刘梦萦 | 是 | 否 | 时间待定
17 | 江西税协 | 余木来 | 余木来、邬小婷、余光金、肖绩尧、肖 楠、余国富、肖文华、曾晓岚、孙菲 | 是 | 否 | 8月下旬
18 | 山东税协 | 赵喜红 | 孙世满、杨新国、赵霞、郭伟、延琰 | 是 | 是 | 8月15日-8月16日 8月18日-8月19日
19 | 青岛税协 | 万德利 | 万德利、逄邕 | 是 | 否 | 8月下旬
20 | 河南税协 | 焦平增 | 葛昱丹、陈晓郁，白凯玲，段保卫，郑辉。联络人：白凯玲、段保卫、郑辉 | 是 | 否 | 8月下旬
21 | 湖北税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 未安排
22 | 湖南税协 | 朱和平 | 朱和平、于艳、李娟、冯伟、付夏梦、朱杰妮、刘明 | 是 | 是 | 2015-08-18
23 | 广东税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 未安排
24 | 深圳税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 未安排
25 | 广西税协 | 丁明强 | 丁明强、肖西安、 张强 、宋彩良、 何娇 、苏传宇、 陆樱 、韦静云、关浩 | 是 | 否 | 8月24日-8月27日 9月7日—9月10日 9月14日-9月17日
26 | 海南税协 | 陈敬山 | 陈敬山、周中文、邢辉、林芳孝 | 否 | 否 | 时间待定
27 | 重庆税协 | 周德志 | 周德志、邹凌嘉、张光信、白渝、赵忻、代大跃、潘洪、杨杰 | 是 | 否 | 时间待定
28 | 四川税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 未安排
29 | 贵州税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 未安排
30 | 云南税协 | 蔡杰 | 杨银波、苏若愚、 熊斌、杨银波、苏若愚、熊斌、杨波 | 是 | 是 | 8月18-19日
31 | 西藏税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 未安排
32 | 陕西税协 | 孙兰华 | 张新、任玉华、李雁、程菲、韦放、王菊、赵雪莲 | 是 | 是 | 2015-08-13
33 | 甘肃税协 | 郝晓奇 | 张清财、马占会、刘传军 | 是 | 否 | 8月下旬和9月上旬
34 | 青海税协 | 尚未成立 |  | 否 | 否 | 未安排
35 | 宁夏税协 | 李 津 | 魏西林、王金保、 王淑珍、 罗丽炜、 刘 蓉、 孙英龙 | 是 | 否 | 2015-08-20
36 | 新疆税协 | 刘建新 | 李勃、张宗亮、寻亚茹、梁晓叶、马君仙、韩梅、梁玉魁、徐秋莉、徐艺芳 | 是 | 是 | 8月16日起
数据统计时间：2015年8月18日